## 封皮
xxx项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 项目经理: | 项目经理或负责人姓名
项目组员清单:
项目描述

## 日报样本
开发进度滚动日报
项目组名称: | A2花蕾寻迹-基于儿童行进轨迹的分析与预警系统
项目组员清单: | 鲜志坤、胡伟杰、董一英、李文豪、李海天
目标描述: | 前端页面设计、分模块简易组装测试 |  |  | 预期进度百分比: | 65%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 70%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
董一英 | 前端页面 | 美化界面 | 100% | 100%
| ppt制作、工程文档 | ppt修改及制作，梳理文档 | 70% | 100%
李文豪 | 前端接口 | 审核功能（线索、通知） | 100% | 100%
|  | 审核人员管理 | 100% | 100%
| 前端美工 | 审核功能（线索、通知） | 100% | 100%
|  | 审核人员管理 | 100% | 100%
李海天 | 工程文档书写 | 工程文档 | 30% | 0% | 没有要求
| PPT制作 | PPT制作 | 85% | 100% | 补充部分展示、核心技术、总结、成员介绍
| 前端页面美工工作 | 等待分配 |  |  | 线索页面
| 前端页面测试 | 线索页面 | 100% | 100%
|  | 寻人帖页面 | 100% | 100%
|  | 消息页面 | 100% | 100%
鲜志坤 | 前端接口 | 审核功能（线索、通知） | 100% | 100%
|  | 审核人员管理 | 100% | 100%
| 前端美工 | 审核功能（线索、通知） | 100% | 100%
|  | 审核人员管理 | 100% | 100%
胡伟杰 | 前端美工 | 界面重制 | 100% | 100%
|  | 时间选择器重制 | 100% | 100%
|  | 优化结果表现形式 | 100% | 100%
| 前端功能 | 优化参数收发 | 100% | 100%
组员异动 情况说明 | 鲜志坤下午有面试，任务晚上完成。

## 报告日-20210729(模板)
《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》 |  |  | 项目经理: | 李建康
项目组员清单: | 李建康、姬舜赢、陈怡
目标描述: | 完成项目需求说明书 |  |  | 预期进度百分比: | 70%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 50%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
组员异动 情况说明

## 20240624
《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》 |  |  | 项目经理: | 李建康
项目组员清单: | 李建康、姬舜赢、陈怡
目标描述: | 完成项目需求说明书 |  |  | 预期进度百分比: | 70%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 70%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李建康 | 编写文档 | 完成说明书说明部分 | 完成编写内容 | 达成
李建康 | 编写文档 | 完成说明书引言部分 | 完成编写内容 | 达成
李建康 | 编写文档 | 完成分配的需求说明编写任务 | 完成编写内容 | 达成
姬舜赢 | 编写文档 | 完成说明书项目背景部分 | 完成编写内容 | 达成
姬舜赢 | 编写文档、绘制目标图 | 完成说明书建设目标部分 | 完成编写内容 | 达成
姬舜赢 | 编写文档 | 完成分配的需求说明编写任务 | 完成编写内容 | 达成
陈怡 | 编写文档 | 完成说明书建设原则部分 | 完成编写内容 | 达成
陈怡 | 绘制需求整体示意图 | 完成说明书整体示意图部分 | 完成编写内容 | 达成
陈怡 | 编写文档 | 完成分配的需求说明编写任务 | 完成编写内容 | 达成
组员异动 情况说明

## 20240625
《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》 |  |  | 项目经理: | 李建康
项目组员清单: | 李建康、姬舜赢、陈怡
目标描述: | 完成项目需求说明书 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李建康 | 编写文档 | 完成分配的用例分析编写任务 | 完成编写内容 | 达成
李建康 | 编写文档，绘制图像 | 完成界面风格部分 | 完成任务 | 达成
李建康 | 编写文档，绘制图像 | 绘制应用部署图、编写环境说明 | 完成任务 | 达成
李建康 | 创建仓库 | 创建git仓库 | 完成任务 | 达成
姬舜赢 | 编写文档 | 完成分配的用例分析编写任务 | 完成编写内容 | 达成
姬舜赢 | 绘制图像 | 绘制用例图 | 完成绘制 | 达成
姬舜赢 | 编写文档，绘制图像 | 完成界面风格部分 | 完成任务 | 达成
姬舜赢 | 绘制图像 | 绘制网络部署图 | 完成绘制 | 达成
姬舜赢 | Clone仓库 | Clone仓库项目 | 完成任务 | 达成
陈怡 | 编写文档 | 完成分配的用例分析编写任务 | 完成编写内容 | 达成
陈怡 | 编写文档 | 完成功能范围定义 | 完成编写内容 | 达成
陈怡 | 编写文档 | 完成性能指标定义 | 完成编写内容 | 达成
陈怡 | Clone仓库 | Clone仓库项目 | 完成任务 | 达成
组员异动 情况说明

## 20240626
《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》 |  |  | 项目经理: | 李建康
项目组员清单: | 李建康、姬舜赢、陈怡
目标描述: | 完成项目概要设计说明书 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 60%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李建康 | 编写文档 | 完成文档说明书引言部分 | 完成编写 | 达成
李建康 | 编写文档 | 完成负责的项目功能描述部分 | 完成编写 | 达成
李建康 | 编写文档 | 完成负责的业务相关流程部分 | 完成编写 | 达成
姬舜赢 | 编写文档 | 完成负责的项目功能描述部分 | 完成编写 | 达成
姬舜赢 | 编写文档 | 完成设计约束部分 | 完成编写 | 达成
姬舜赢 | 编写文档 | 完成负责的业务相关流程部分 | 完成编写 | 达成
陈怡 | 编写文档 | 完成负责的项目功能描述部分 | 完成编写 | 达成
陈怡 | 编写文档 | 完成负责的业务相关流程部分 | 完成编写 | 达成
陈怡 | 编写文档 | 完成文档业务功能概要结构部分 | 完成编写 | 达成
组员异动 情况说明

## 20240627
《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》 |  |  | 项目经理: | 李建康
项目组员清单: | 李建康、姬舜赢、陈怡
目标描述: | 完成项目概要设计说明书 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李建康 | 编写概要设计说明书 | 完成负责的业务功能概要部分 | 完成编写 | 达成
李建康 |  | 完成负责的模块定义部分 | 完成编写 | 达成
李建康 |  | 完成实体描述部分 | 完成编写 | 达成
李建康 |  | 绘制系统逻辑结构设计 | 完成编写 | 达成
李建康 |  | 完成技术架构设计 | 完成编写 | 达成
李建康 |  | 绘制用户注册界面 | 完成编写 | 达成
姬舜赢 | 编写概要设计说明书 | 完成负责的业务功能概要部分 | 完成编写 | 达成
姬舜赢 |  | 完成负责的模块定义部分 | 完成编写 | 达成
姬舜赢 |  | 绘制E-R图 | 完成编写 | 达成
姬舜赢 |  | 完成实体描述部分 | 完成编写 | 达成
陈怡 | 编写概要设计说明书 | 完成负责的业务功能概要部分 | 完成编写 | 达成
陈怡 |  | 完成负责的模块定义部分 | 完成编写 | 达成
陈怡 |  | 完成实体描述部分 | 完成编写 | 达成
陈怡 |  | 完成物理架构设计 | 完成编写 | 达成
陈怡 |  | 完成运行环境和部署部分 | 完成编写 | 达成
组员异动 情况说明

## 20240628
《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》 |  |  | 项目经理: | 李建康
项目组员清单: | 李建康、姬舜赢、陈怡
目标描述: | 完成项目详细设计说明书 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李建康 | 编写文档 | 完成引言部分 | 完成编写 | 达成
李建康 |  | 完成界面设计部分 | 绘制界面 | 达成
李建康 |  | 完成总体设计部分 | 完成编写 | 达成
李建康 |  | 完成分配的单元模块设计任务 | 完成编写、绘制类图 | 达成
姬舜赢 | 编写文档 | 完成项目概述部分 | 完成编写 | 达成
姬舜赢 |  | 完成分配的单元模块设计任务 | 完成编写、绘制类图 | 达成
姬舜赢 |  | 完成数据库设计部分 | 完成编写 | 达成
陈怡 | 编写文档 | 完成总体设计部分 | 绘制图像 | 达成
陈怡 |  | 完成分配的单元模块设计任务 | 完成编写、绘制类图 | 达成
陈怡 |  | 完成补充设计和说明部分 | 完成编写 | 达成
组员异动 情况说明

## 20240701
《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》 |  |  | 项目经理: | 李建康
项目组员清单: | 李建康、姬舜赢、陈怡
目标描述: | 搭建开发环境 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李建康 | 搭建项目工程结构 | 搭建搭建项目工程结构 | 完成搭建 | 达成
李建康 | 搭建数据库 | 讨论搭建数据库 | 完成讨论 | 达成
李建康 | 完成任务分工 | 讨论任务分工 | 完成分工 | 达成
李建康 | 制订里程碑计划 | 制订里程碑计划 | 完成制定 | 达成
李建康 | 配置开发环境 | 配置远程服务器开发环境 | 完成配置 | 达成
姬舜赢 | 搭建项目工程结构 | 讨论搭建项目工程结构 | 完成讨论 | 达成
姬舜赢 | 搭建数据库 | 搭建数据库 | 完成搭建 | 达成
姬舜赢 | 完成任务分工 | 讨论任务分工 | 完成分工 | 达成
姬舜赢 | 制订里程碑计划 | 讨论里程碑计划 | 完成讨论 | 达成
姬舜赢 | 配置开发环境 | 配置远程服务器开发环境 | 完成配置 | 达成
陈怡 | 搭建项目工程结构 | 讨论搭建项目工程结构 | 完成讨论 | 达成
陈怡 | 搭建数据库 | 讨论搭建数据库 | 完成讨论 | 达成
陈怡 | 完成任务分工 | 讨论任务分工 | 完成分工 | 达成
陈怡 | 制订里程碑计划 | 讨论里程碑计划 | 完成讨论 | 达成
陈怡 | 配置开发环境 | 配置远程服务器开发环境 | 完成配置 | 达成
组员异动 情况说明

## 20240702
《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》 |  |  | 项目经理: | 李建康
项目组员清单: | 李建康、姬舜赢、陈怡
目标描述: | 学习Vue开发，搭建前端整体框架 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李建康 | 搭建前端页面框架 | 搭建前端文档编辑页面 | 完成搭建 | 达成
李建康 | 搭建前端页面框架 | 搭建前端AI交互页面 | 完成搭建 | 达成
姬舜赢 | 搭建前端页面框架 | 搭建前端登录注册页面 | 完成搭建 | 达成
姬舜赢 | 搭建前端页面框架 | 搭建前端文档管理页面 | 完成搭建 | 达成
姬舜赢 | 搭建前端页面框架 | 搭建前端个人信息页面 | 完成搭建 | 达成
陈怡 | 搭建前端页面框架 | 搭建前端文档编辑页面 | 完成搭建 | 达成
陈怡 | 搭建前端页面框架 | 搭建前端AI交互页面 | 完成搭建 | 达成
组员异动 情况说明

## 20240703
《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》 |  |  | 项目经理: | 李建康
项目组员清单: | 李建康、姬舜赢、陈怡
目标描述: | 根据搭建的前端框架，精细化实现组件和功能 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李建康 | 实现前端页面功能 | 实现文档编辑页面功能 | 完成实现 | 达成
李建康 | 实现前端页面功能 | 实现AI交互页面功能 | 完成实现 | 达成
姬舜赢 | 实现前端页面功能 | 实现登录注册页面功能 | 完成实现 | 达成
姬舜赢 | 实现前端页面功能 | 实现文档空间页面 | 完成实现 | 达成
陈怡 | 实现前端页面功能 | 实现前端页面功能 | 完成实现 | 达成
陈怡 | 实现前端页面功能 | 实现AI交互页面功能 | 完成实现 | 达成
组员异动 情况说明

## 20240704
《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》 |  |  | 项目经理: | 李建康
项目组员清单: | 李建康、姬舜赢、陈怡
目标描述: | 根据搭建的前端框架，精细化实现组件和功能 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李建康 | 实现前端页面功能 | 实现文档编辑页面功能 | 完成实现 | 达成
李建康 | 实现前端页面功能 | 实现AI交互页面功能 | 完成实现 | 达成
姬舜赢 | 实现前端页面功能 | 实现登录注册页面功能 | 完成实现 | 达成
姬舜赢 | 实现前端页面功能 | 实现文档空间页面 | 完成实现 | 达成
陈怡 | 实现前端页面功能 | 实现前端页面功能 | 完成实现 | 达成
陈怡 | 实现前端页面功能 | 实现AI交互页面功能 | 完成实现 | 达成
组员异动 情况说明

## 20240705
《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》 |  |  | 项目经理: | 李建康
项目组员清单: | 李建康、姬舜赢、陈怡
目标描述: | 根据搭建的前端框架，精细化实现组件和功能 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李建康 | 实现前端页面功能 | 实现文档编辑页面功能 | 完成实现 | 达成
李建康 | 实现前端页面功能 | 实现AI交互页面功能 | 完成实现 | 达成
姬舜赢 | 实现前端页面功能 | 实现登录注册页面功能 | 完成实现 | 达成
姬舜赢 | 实现前端页面功能 | 实现文档空间页面 | 完成实现 | 达成
陈怡 | 实现前端页面功能 | 实现前端页面功能 | 完成实现 | 达成
陈怡 | 实现前端页面功能 | 实现AI交互页面功能 | 完成实现 | 达成
组员异动 情况说明

## 20240708
《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》 |  |  | 项目经理: | 李建康
项目组员清单: | 李建康、姬舜赢、陈怡
目标描述: | 完善项目功能 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李建康 | 实现前端页面功能 | 完善文档编辑页面 | 完成实现 | 达成
李建康 | 实现前端页面功能 | 完善智能排版功能 | 完成实现 | 达成
姬舜赢 | 实现前端页面功能 | 完善用户页面 | 完成实现 | 达成
姬舜赢 | 实现前端页面功能 | 完善文档管理空间页面 | 完成实现 | 达成
陈怡 | 实现前端页面功能 | 完善文档编辑页面功能 | 完成实现 | 达成
陈怡 | 实现前端页面功能 | 完善多模态转录功能 | 完成实现 | 达成
组员异动 情况说明

## 20240709
《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》 |  |  | 项目经理: | 李建康
项目组员清单: | 李建康、姬舜赢、陈怡
目标描述: | 合并各人的项目代码，实现前后端和数据库的连接 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李建康 | 完善项目功能 | 完善排版功能 | 完成实现 | 达成
李建康 | 完善项目功能 | 合并代码 | 完成实现 | 达成
姬舜赢 | 完善项目功能 | 完善用户文档管理功能 | 完成实现 | 达成
姬舜赢 | 完善项目功能 | 合并代码 | 完成实现 | 达成
陈怡 | 完善项目功能 | 完善RAG功能 | 完成实现 | 达成
陈怡 | 完善项目功能 | 合并代码 | 完成实现 | 达成
组员异动 情况说明

## 20240710
《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》项目开发进度滚动日报
项目组名称: | 《基于大小模型协同的在线文档编辑器系统》 |  |  | 项目经理: | 李建康
项目组员清单: | 李建康、姬舜赢、陈怡
目标描述: | 合并各人的项目代码，完善项目功能 |  |  | 预期进度百分比: | 100%
|  |  |  | 实际进度百分比: | 100%
目标分解
组员 | 功能点 | 动作 | 指标预期 | 指标达成 | 备注
李建康 | 完善项目功能 | 完善功能 | 完成实现 | 达成
李建康 | 完善项目功能 | 合并代码 | 完成实现 | 达成
姬舜赢 | 完善项目功能 | 完善功能 | 完成实现 | 达成
姬舜赢 | 完善项目功能 | 合并代码 | 完成实现 | 达成
陈怡 | 完善项目功能 | 完善功能 | 完成实现 | 达成
陈怡 | 完善项目功能 | 合并代码 | 完成实现 | 达成
组员异动 情况说明